## Foglio1
PROGETTI D'INVESTIMENTO PUBBLICO ANNO 2022

NUM	CUP	CIG	STRUTTURA PROPONENTE	OGGETTO BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	DATA INIZIO LAVORI	DATA SOSPENSIONE LAVORI	DATA RIPRESA LAVORI	DATA FINE LAVORI	IMPORTO SOMME LIQUIDATE
1	D79F22000020001	922278856C	UFFICIO TECNICO	MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPI DA CALCETTO / TENNIS DI PORTICO DI ROMAGNA, BOCCONI E SAN BENEDETTO	Affidamento diretto mediante richiesta di preventivi	1. OLIMPIA COSTRUZIONI 2. STEEL POOL S.R.L. 3. ELISPORT S.R.L	ELISPORT S.R.L	€ 72.031,80	12/05/22	28/07/22	19/09/22	28/09/22	68.276,34
2	D75F21002830001	9410788BEC	UFFICIO TECNICO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BAILEY A SAN BENEDETTO IN ALPE	Affidamento diretto mediante richiesta di preventivi	1. GIOVANE STRADA S.R.L. 2. ORBIS 3. NALDI CARPENTERIE S.R.L.	ORBIS	146.173,68	19/09/22	22/11/22	12/04/23	28/04/23
3	D73H20000230001	9338202013	UFFICIO TECNICO	PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI OCDPC 622 DEL 17/12/2019 COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE QUERCIOLANO IN LOCALITA' VILLAVECCHIA	Affidamento diretto mediante richiesta di preventivi	1. MONTANA VAL LAMONE soc. Coop. 2. CONSORZIO STABILE TERRA a.r.l. 3. P.P.G. s.r.l.	CONSORZIO STABILE TERRA a.r.l.	€ 76.604,21	22/07/22	08/08/22	21/11/22
4	D74H20000890001	9544823D1A	UFFICIO TECNICO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE – OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE CARRABILE DELLA STRADA COMUNALE VAGGIOLA A PORTICO DI ROMAGNA	Affidamento diretto mediante richiesta di preventivi	1. GIOVANE STRADA S.R.L. 2. P.P.G. s.r.l. 3. ROMAGNOLA STRADE S.P.A.	P.P.G. s.r.l.	145.893,51
5	D77H22002560002	ZED38C8124	UFFICIO TECNICO	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE A PORTICO E SAN BENEDETTO – REALIZZAZIONE NUOVI APPOGGI DEL PONTE BAILEY A SAN BENEDETTO	Affidamento diretto mediante richiesta di preventivi	1. Montana Valle del Lamone soc. coop 2. S.L.E. S.R.L 3. P.P.G. s.r.l.	S.L.E. s.r.l.	19.255,87	28/11/22

			Portico lì, 26/06/2023

NB: importo aggiudicazione = al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute di legge e al netto dell'iva
data inizio lavori= data di effettivo inizio dei lavori
importo somme liquidate=